2018年1- 5月重点民生实事项目进度报表

填报单位(盖章)：湘西州重点民生实事考核办 主管领导签字：吴明强 填报人：舒中伟

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **事项** | **考核指标** | **工作目标** | **完成情况** | **备注** |
| **形象进度** | **投入资金** |
| 1 | 城镇新增就业 |  2.1万人 | 51.17% | 509.43万元 | 已完成10745人 |
| 2 | 自然村通水泥（沥青）路 |  1200公里 | 25% |  | 启动前期工作 |
| 提质改造农村公路 |  255公里 | 33.5% | 3683.85万元 | 已完成85.31公里 |
| 3 | 县级饮用水水源地环境整治 |  9个 | 55.6% | 369.6万元 | 已完成5个 |
| 4 | 农村饮水安全巩固提升 |  6.43万人 | 62.1% | 9589.32万元 | 已解决3.9933万人 |
| 5 | 改造和完善行政村10千伏及以下配电网 | 完成投资3100万元 | 16% | 495.05万元 | 目前在施工中 |
| 6 | 农村危房改造 |  5600户 | 45% | 5349.52万元 | 已竣工2503户 |
| 城镇棚户区改造 |  19162套 | 30% | 34692万元 | 已开工5801户 |
| 7 | 城镇黑臭水体整治 |  5个 | 30% | 3985万元 | 已竣工1个,其他均在施工中 |
| 8 | 基本消除义务教育超大班额 |  700个 | 10% | 32800万元 | 已消除70个，其他均在施工中 |
| 9 | 农村适龄妇女“两癌”免费检查 |  43640人 | 59.27% | 189.62 | 已完成25685人 |
| 10 | 孕产妇免费产前筛查 |  20065人 | 44.89% | 180.14万元 | 已完成9007人 |
| 11 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准提高到每人每月55元 | 不低于55元和55元 | 100% | 1920.3341万元 | 1-5月已发放到位 |
| 12 | 提高城乡低保标准和救助水平 | 城乡低保标准不低于430元/月和3200元/年，城乡低保月人均救助水平不低于320元和170元。 | 65.6% | 17884.75万元 | 已出台提标文件，部分县市已发放到位，预计6月份全部发放到位 |