## Sheet1
湘西州2021年1月-9月省定重点民生实事项目完成情况通报
序号 | 项目指标任务 |  | 责任单位 | 全州任务完成情况及进度比 | 县市目标任务分解完成情况 | [15 empty] | 备注
[5 empty] | 吉首市 |  | 泸溪县 |  | 凤凰县 |  | 古丈县 |  | 花垣县 |  | 保靖县 |  | 永顺县 |  | 龙山县
[5 empty] | 工作目标 | 完成量（%） | 工作目标 | 完成量（%） | 工作目标 | 完成量（%） | 工作目标 | 完成量（%） | 工作目标 | 完成量（%） | 工作目标 | 完成量（%） | 工作目标 | 完成量（%） | 工作目标 | 完成量（%）
1 | 累计建成12所芙蓉学校 |  | 州教体局 | 12所全部投入使用。累计完成投资21.25亿元，占计划投入的134.11%，其中2021年累计完成投资5.41亿，占年度计划的174.19%。 | 1 | 90% | 1 | 100 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 100% | 1 | 100% | 2 | 99%
2 | 提高城乡居民低保水平 | 城市低保标准不低于580元每月 | 州民政局 | 全州8县市城市低保标准均达到或超过于580元每月;完成进度为100%。 | 城市低保标准不低于580元每月 | 100% | 城市低保标准不低于580元每月 | 100% | 城市低保标准不低于580元每月 | 100% | 城市低保标准不低于580元每月 | 100% | 城市低保标准不低于580元每月 | 100% | 城市低保标准不低于580元每月 | 100% | 城市低保标准不低于580元每月 | 100% | 城市低保标准不低于580元每月 | 100%
|  | 城市低保人均救助水平不低于374元每月 | 州民政局 | 全州8县市城市低保人均救助水平均超过374元每月；完成进度为100%。 | 城市低保人均救助水平不低于374元每月 | 100% | 城市低保人均救助水平不低于374元每月 | 100% | 城市低保人均救助水平不低于374元每月 | 100% | 城市低保人均救助水平不低于374元每月 | 100% | 城市低保人均救助水平不低于374元每月 | 100% | 城市低保人均救助水平不低于374元每月 | 100% | 城市低保人均救助水平不低于374元每月 | 100% | 城市低保人均救助水平不低于374元每月 | 100%
|  | 农村低保标准不低于4300元每年 | 州民政局 | 全州8县市农村低保标准均达到或超过4300元每年；完成进度为100%。 | 农村低保标准不低于4300元每年 | 100% | 农村低保标准不低于4300元每年 | 100% | 农村低保标准不低于4300元每年 | 100% | 农村低保标准不低于4300元每年 | 100% | 农村低保标准不低于4300元每年 | 100% | 农村低保标准不低于4300元每年 | 100% | 农村低保标准不低于4300元每年 | 100% | 农村低保标准不低于4300元每年 | 100%
|  | 农村低保人均救助水平不低于230元每月 | 州民政局 | 全州8县市农村低保人均救助水平均超过230元每月；完成进度为100%。 | 农村低保人均救助水平不低于230元每月 | 100% | 农村低保人均救助水平不低于230元每月 | 100% | 农村低保人均救助水平不低于230元每月 | 100% | 农村低保人均救助水平不低于230元每月 | 100% | 农村低保人均救助水平不低于230元每月 | 100% | 农村低保人均救助水平不低于230元每月 | 100% | 农村低保人均救助水平不低于230元每月 | 100% | 农村低保人均救助水平不低于230元每月 | 100%
3 | 强化职业培训，新增城镇就业2.3万人 | 实现城镇新增就业2.3万人 | 州人社局 | 20907人 90.90% | 3070 | 91.3% | 2630 | 92.66% | 2610 | 92.99% | 1530 | 92.09% | 2740 | 92.7% | 2850 | 91.26% | 3510 | 91.6% | 3620 | 85% | 高新区 440 90.45%
|  | 完成政府补贴性职业技能培训3万人次 | 州人社局 | 47290人157.63% | 3300 | 155.5% | 3300 | 228% | 4100 | 150% | 1500 | 226.1% | 3300 | 164.9% | 3300 | 139.7% | 5100 | 116.9% | 5300 | 123.8% | 湘西高新区工作目标800人，完成量136.63%
|  | 其中农村转移就业劳动者培训1.23万人次 | 州人社局 | 27305人221.99% | 900 | 197.6% | 1450 | 277.9% | 1700 | 241.7% | 700 | 317.4% | 1450 | 236% | 1450 | 179.4% | 2250 | 236.3% | 2400 | 117%
4 | 实施疾控中心标准化建设工程，6家市州、县市区疾控中心达到国家标准 |  | 州卫健委 | 截止9月23日，建筑面积完成进度100%；实验室面积占比完成进度100%；A类仪器设备完成进度67.5%;A类检验检测项目完成进度85.5%。项目整体进度为88.3%。 |  | 州疾控中心建筑面积和实验室面积占比完成进度100%；A类仪器完成进度81.8%；A类检测项目完成进度88.5%。整体进度92.6%。已经启动招标采购。 |  | 建筑面积和实验室面积占比完成进度100%；A类仪器完成进度79.1%；A类检测项目完成进度85.6%。整体进度91.2%。已经启动招标采购。 |  | 建筑面积和实验室面积占比完成进度100%；A类仪器完成进度88.4%；A类检测项目完成进度91.5%。整体进度95.0%。已经启动招标采购。 |  |  |  | 建筑面积和实验室面积占比完成进度100%；A类仪器完成进度54.7%；A类检测项目完成进度91.5%。整体进度86.6%。已经启动招标采购。 |  |  |  | 建筑面积和实验室面积占比完成进度100%；A类仪器完成进度38.4%；A类检测项目完成进度86.4%。整体进度81.2%。已经启动招标采购。 |  | 建筑面积和实验室面积占比完成进度88.4%；A类仪器完成进度62.8%；A类检测项目完成进度69.5%。整体进度83.1%。已经启动招标采购
5 | 建设农村公路安防设施550公里 |  | 州交通局 | 完成412.136公里，完成率74.9% | 60 | 71% | 40 | 73% | 90 | 76% | 30 | 76% | 80 | 75% | 80 | 76% | 80 | 77% | 90 | 74%
6 | 提升农村通信网络 | 建成7个4G基站 | 州通管办 | 已完成7个4G基站建设，完成率100% | [10 empty] | 1 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 已验收
|  | 完成25个行政村通组光纤工程 | 州通管办 | 已完成25个行政村通组光纤建设，完成率100%。 | 2 | 100% | 8 | 100% | 15 | 100% | [10 empty] | 已验收
7 | 实施乡村“雪亮工程”，建设乡村公共部位安防设备6000个 |  | 州公安局 | 全州均已完成项目立项,目前建成3154个,项目整体进度83%. | 410 | 100% | 529 | 已完建设180,整体项目进度完成64% | 987 | 已完成535个,整体项目进度完成84% | 399 | 已建设完成120个,整体项目进度完成60% | 780 | 100% | 628 | 已建设完成280,整体项目进度完成75% | 1079 | 已建设完成260,整体项目进度完成54% | 1188 | 已建设完成589个，整体项目进度为80%。
8 | 实施困难残疾人家庭无障碍改造680户 |  | 州残联 | 省定任务680户，已经施工并完成691户，全部完工。进度比101.62% | 100 | 100% | 70 | 105.71 | 130 | 102.3% | 40 | 100% | 70 | 100% | 70 | 101.4% | 100 | 101% | 100 | 102%
9 | 推进中医药服务基层全覆盖，社区卫生服务中心、118个建制乡镇卫生院中医药服务有人员、有场地、有服务、有设施 |  | 州卫健委 | 全州任务数118个完成118个，完成率100%。 | 12个 | 100% | 11个 | 100% | 17个 | 100% | 7个 | 100% | 12个 | 100% | 12个 | 100% | 23个 | 100% | 24个 | 100%
10 | 办理法律援助案件1800件 |  | 州司法局 | 1923件 106.83% | 250 | 62.4% | 180 | 173% | 220 | 95% | 150 | 97% | 200 | 107% | 200 | 79% | 230 | 130.8% | 170 | 201.8%
续 办
1 | 增加公办幼儿园学位9700个 |  | 州教体局 | 完成9355个，全州形象进度完成96.44%。当年完成投资23952.1万元 | 900 | 103.3% |  |  |  |  | 700 | 100% |  |  |  |  | 1700 | 103.2% | 6400 | 93.28%
2 | 完成孕产妇免费产前筛查16500人次 |  | 州卫健委 | 全州任务数16500人，截止9月20日，累计筛查12730人，筛查率77.15%。 | 2600人 | 2112人，筛查率81.23% | 1700人 | 1241人，筛查率73% | 2300人 | 1748人，筛查率76% | 750人 | 565人，筛查率75.33% | 1700人 | 1423人，筛查率83.71% | 1500人 | 1181人，筛查率78.73% | 2600人 | 1946人，筛查率74.85% | 3350人 | 2514人，筛查率75.04%
3 | 完成农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查29000人 |  | 州妇联 | 完成检查30630人，任务比105.62%。 | 4000人 | 完成4031人，任务比100.78% | 2000人 | 完成2011人，任务比的100.55%。 | 4000人 | 完成4355人，任务比的108.88%。 | 2000人 | 完成2212人，任务比的110.6%。 | 4000人 | 完成4070人，任务比的101.75%。 | 4000人 | 完成4087人，任务比的102.18%。 | 4000人 | 完成4007人，任务比的100.18%。 | 5000人 | 完成5857人。任务比的117.14%。 | 全部超额完成任务。
4 | 农村公路（乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路）提质改造260公里 |  | 州交通局 | 完成193.783公里，完成率74.5% | 45 | 86% | 23 | 68% | 43 | 63% | 26 | 55% | 21 | 67% | 20 | 86% | 39 | 72% | 43 | 88%
5 | 开工建设85个城镇老旧小区 |  | 州住建局 | 全州开工建设38个老旧小区，完成投资15929.275万元，开工率44.7%，完成投资率20.6%。 | 开工建设老旧小区15个，投资完成率达到50%以上 | 已全面开工,开工率100%，完成投资12872.6万元 | 开工建设老旧小区2个，投资完成率达到50%以上 | 已全面开工，开工率100%，完成投资1197.8万元 | 开工建设老旧小区10个，投资完成率达到50%以上 | 已全面开工，开工率100%，完成投资929万元 | 开工建设老旧小区6个，投资完成率达到50%以上 | 已全面开工，开工率100%，完成投资240万元 | 开工建设老旧小区6个，投资完成率达到50%以上 | 5个开工建设，完成投资343.5万元，开工率83.33%。 | 开工建设老旧小区18个，投资完成率达到50%以上 | 已挂网招标，完成投资200万元。 | 开工建设老旧小区18个，投资完成率达到50%以上 | 正在拟定招标文件，月底挂网，完成投资36.375万元， | 开工建设老旧小区10个，投资完成率达到50%以上 | 已挂网招标，完成投资110万元
6 | 提高残疾人“两项补贴”标准 | 困难残疾人生活补贴每人每月不低于100元 | 州民政局 | 全州8县市困难残疾人生活补贴均达到每人每月100元 | 困难残疾人生活补贴每人每月不低于100元 | 100% | 困难残疾人生活补贴每人每月不低于100元 | 100% | 困难残疾人生活补贴每人每月不低于100元 | 100% | 困难残疾人生活补贴每人每月不低于100元 | 100% | 困难残疾人生活补贴每人每月不低于100元 | 100% | 困难残疾人生活补贴每人每月不低于100元 | 100% | 困难残疾人生活补贴每人每月不低于100元 | 100% | 困难残疾人生活补贴每人每月不低于100元 | 100%
|  | 重度残疾人护理补贴每人每月不低于100元 | 州民政局 | 全州8县市重度残疾人护理补贴均达到每人每月100元 | 重度残疾人护理补贴每人每月不低于100元 | 100% | 重度残疾人护理补贴每人每月不低于100元 | 100% | 重度残疾人护理补贴每人每月不低于100元 | 100% | 重度残疾人护理补贴每人每月不低于100元 | 100% | 重度残疾人护理补贴每人每月不低于100元 | 100% | 重度残疾人护理补贴每人每月不低于100元 | 100% | 重度残疾人护理补贴每人每月不低于100元 | 100% | 重度残疾人护理补贴每人每月不低于100元 | 100%
7 | 康复救助残疾儿童550人 |  | 州残联 | 已完成873人/4727.2个月，形象进度107.44% | 90人/720月 | 128.4% | 45人/360月 | 120% | 60人/480月 | 153.4% | 45人/360月 | 85.61% | 55人/440月 | 117.9% | 55人/440月 | 92.22% | 100人/800月 | 87.53% | 100人/800月 | 87.72% | 全州总体任务已完成，达到省定验收目标。
8 | 改新建农村户用和公共厕所 | 改新建7.75万个农村户用厕所 | 州农业委 | 完成44463座，进度比为57% | 4113 | 60% | 4777 | 60% | 11487 | 60% | 2713 | 66% | 6780 | 79% | 10460 | 60% | 17170 | 61% | 20000 | 41%
|  | 改新建1000座农村公共厕所 | 州农业委 | 无任务
9 | 特困人员供养服务床位建设 | 建设特困供养服务床位100张以上 | 州民政局 | 建设特困供养服务床位100张以上,完成进度为47%。 |  |  | 建设特困供养服务床位100张以上 | 47%
|  | 其中护理床位80张以上 | 州民政局 | 建设护理型床位80张以上，完成进度为47%。 |  |  | 建设护理床位80张以上 | 47%
10 | 完成8800万元10KV及以下行政村配电网改造工程 |  | 国网湘西供电公司 | 完成8800万元，占总投资100%。 | 900 | 100% | 1000 | 100% | 1200 | 100% | 800 | 100% |  |  | 400 | 100% | 2800 | 100% | 1700 | 100%