湘西自治州人力资源和社会保障局

人力资源和社会保障发展专项资金

绩效评价报告

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湘西自治州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）文件精神，我单位组织力量对本单位组织实施的2019年度人力资源和社会保障发展专项资金的使用、管理和效益情况进行自评，形成2019年度人力资源和社会保障发展专项资金绩效评价报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项概况

2019年度人力资源和社会保障发展专项资金为延续项目，通过对项目预算资金的使用，主要解决：开展机关、事业单位工作人员工资、奖金、津补贴的调整、审核、管理工作所需的必要经费。

（二）绩效目标

1、长期绩效目标：深化机关事业单位收入分配制度改革、建立科学完善的工资制度、解决当前收入分配领域存在的突出矛盾。

2、年度绩效目标：确保机关事业单位工作人员收入分配制度改革、福利、离退休政策落实等工作顺利进行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、投入等情况分析

州本级财政预算安排的2019年度人力资源和社会保障发展专项资金131.18万元。实际到位资金131.18万元（州财社集〔2019〕0182号指标文号到位65.59万元、州财社集〔2019〕0551号指标文号到位25.59万元、州财社集〔2019〕0774号指标文号到位40万元)。资金到位率为100%，到位及时率100%。

- 项目资金实际使用情况分析

2019年度人力资源和社会保障发展专项实际使用131.18万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、交通费、群众工作经费、老干活动经费、党建经费、州直事业单位招聘、办公设备购置及其他开支。

（三）项目资金管理情况分析

在项目执行过程中，本单位根据国家专项资金管理有关制度规定，加强对专项资金的财务管理及使用监督管理，制定了一系列规范、行之有效的管理制度和办法，对专项资金进行单独辅助核算，在资金的使用上，坚持量入为出的原则，使专项资金正确使用并达到预期绩效目的。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本单位系正处级行政单位，内设工资福利科具体负责全州事业单位工作人员工资、奖金、津补贴的调整、审核、管理工作。

（二）项目实施情况

1、完成各项日常管理工作。全年共办理日常工资异动手续3562人次、到龄退休人员审批171人次、机关事业单位工作人员工龄确认159人次、民族补贴异动审核630人次、教护龄津贴异动审批249人次。

2、全面完成基本工资标准调整工作。于2019年1月14日全面完成了全州调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费审核工作，并发放到位。

3、完成全州事业单位2019年度绩效工资总量和奖励性绩效工资总额核定工作。

4、完成全州2019年度国家机关事业单位工作人员按年度考核结果晋级晋档增加工资工作。州本级采取集中审核的方式，完成2019年州直机关单位工作人员正常晋级晋档人数1035人次、事业单位工作人员正常增加薪级7235人次。

5、完成副厅局级事业单位部分管理人员岗位工资标准的调整工作。我州事业单位符合副厅级事业单位执行四级、五级管理岗位人员基本工资调整共为7 人。

6、推进公立医院薪酬制度改革试点工作。组成调研组专程赴张家界、长沙、株洲、郴州四市，对公立医院薪酬制度改革的试点医院进行了考察学习，完成草拟实施方案。

7、着力做好工资统计及年报工作。通过召开工作部署会议、举办业务培训、工资管理软件系统升级、上下联动、严格审核，圆满完成2019年工资年报统计工作。

8、完成义务教育教师工资待遇发放情况调查。协同州教体局、州财政局对我州2018年度落实义务教育教师工资待遇情况开展摸底调查，以州政府名义形成正式工作报告上报省人力资源和社会保障厅、省财政厅、省教育厅。

9、完成奖励性补贴审核发放。与绩效考核办、财政局、综治委、文明办、民宗委等相关部门联合做好2018年度五个文明建设绩效考核奖、综合治理奖、文明单位奖、民族团结进步创建州直优秀单位发放联审工作。

10、完成州直单位公务员划转工作。根据机构改革及州直单位公务员工资福利业务划转通知工作要求，切实做好州直单位公务员工资福利业务划转工作，州直机关（参公）单位124个，公务员3252人划转入州委组织部。

四、绩效评价依据及工作开展情况

（一）评价依据

- 《中华人民共和国预算法》；

- 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4、《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

5、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

6、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）；

7、《湘西自治州财政局关于批复2019年州直部门预算的通知》（州财预〔2019〕14号 ）；

8、有关财务会计资料及其他相关资料等。

（二）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过绩效评价，了解本单位专项资金的投入和使用情况，提高对财政性资金使用的经济性、效益性和效率性的认识，发现问题、寻找策略，实现财政资金的有效配置和使用。为以后人力资源发展专项资金预算安排提供重要依据。

2、绩效评价对象

2019年度人力资源和社会保障发展专项资金131.18万元。

3、绩效评价范围

本次绩效评价的范围包括：2019年度人力资源和社会保障发展专项资金项目决策、资金管理、项目实施情况、项目绩效及目标实现程度。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则。

2、评价指标体系见附件。

3、评价方法：本次绩效评价主要采用因素分析法、比较法和公众评判法。对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，定性指标定量化，定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

（四）绩效评价工作过程

1、成立自评小组：根据湘西自治州财政局《关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩[2020]1号）文件精神，成立了本项目绩效评价自评工作小组。我单位石龙任组长、吴明强任副组长，龙晓菁、周劲清、龙兴昌为成员。

2、设计绩效评价指标体系。围绕决策、过程、产出、效益4个关键评价内容，设计了19个评价指标，制定了《人力资源和社会保障发展专项资金绩效评价指标体系》。

3、资料收集并审核、开展现场评价。评价小组在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，通过实地调查，发放调查问卷，询问有关人员，查看业务资料及财务资料等方式对证据进行收集和核实。

4、综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。

5、撰写评价报告。评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，最终形成评价结论。

五、综合评价情况及评价结论

（一）项目绩效目标完成情况

1、国家规定的增资政策及时落实到位。

干部职工收入稳步提高。调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费，机关事业单位正常晋升了工资，国家规定的正常增资政策得到了落实，促进了干部职工收入增长。

2、强化工作标准及要求。

2019年度全州工资统计报表数据准确、逻辑合理、内容真实，比较全面地反映了全州机关事业单位工资收入状况，为收入分配政策的制定提供参考数据，省厅在全省的工资统计工作会议上，得到省厅的表扬。

3、工作效率和业务质量不断优化。

充分利用信息化管理手段，实行工资信息化管理制度， 进一步对软件数据安全进行全面升级，采用HTTPS安全传输，使用权威证书机构GlobalSign签发证书，系统中所有敏感字段AES加密存储，数据库备份，确保数据更安全，为今后提高日常工资审批效率提供了技术保障。促进了工作效率和业务质量的提高，受到了各单位业务经办人员的肯定。

（二）评价结论

本单位2019年度人力资源和社会保障发展专项工作按期完成，绩效目标全部实现，成效显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。根据《湘西自治州人力资源和社会保障局2019年度人力资源和社会保障发展专项资金绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为92分（详见附件：湘西自治州人力资源和社会保障局2019年度人力资源和社会保障发展专项资金绩效评价指标体系）。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题

申报的绩效目标指标不够细化、清晰，缺乏具体的数量指标、时效指标、且申报的绩效目标未与所需成本衔接。

（二）建议

预算编制前应根据年度内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位年度预算，推进预算编制科学化、准确化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

附件：湘西自治州人力资源和社会保障局2019年度人力资源和社会保障发展专项资金绩效评价指标体系

湘西自治州人力资源和社会保障局

2020年6月20日