文件

湘西土家族苗族自治州为民办实事考核办公室

湘西土家族苗族自治州统计局

州考发〔2014〕2号

关于印发《2014年为民办实事考核指标

报送要求》的通知

各县市为民办实事考核办、统计局，州直各责任单位，州为民办实事考核办各成员单位：

根据省有关要求，经与州统计局协商，已明确2014年为民办实事考核指标报送要求，所有考核指标统计时间为2014年1月1日至2014年12月31日。现将《2014年为民办实事考核指标报送要求》印发给你们，请遵照执行。

各级各部门在实际操作中如遇到问题，可向州统计局、州为民办实事考核办咨询。

联系人：舒中伟、向沅，电话：0743—8222916、8222498；邮箱地址：wcp0821@163.com。

湘西自治州为民办实事考核办公室       湘西自治州统计局

2014年5月12日

2014年为民办实事考核指标

报送要求和验收标准

一、报送时间

各县市为民办实事考核办（以下简称县市考核办）、州直主要责任单位于每月6日前（遇节假日往后顺延3天）经同级统计部门评估认定后向州为民办实事考核办公室（以下简称州考核办）报送上月为民办实事项目累计完成情况。

二、报送内容

（一）按时报送分地区的进度报表

各主要责任单位按月填写《2014年为民办实事工作进度报表》（附件3），由同级统计局评估认定后报同级考核办。

县市考核办对县市主要责任单位每月上报的为民办实事任务完成情况进行审核汇总后，填写《2014年县市为民办实事工作进度报表》（附件4），由县市统计局评估认定后报州考核办。

（二）及时报送实事项目基层表（见附件1和附件2）。

州直主要责任单位应加强调度，全面掌握实事项目进展情况。实事项目确定后及时向州考核办和州统计局报送《为民办实事项目基层表（一）》（附件1），如有变更或新增的计划随时报送。

《为民办实事项目基层表（二）》（附件2）所涉及项目的县市主要责任单位在每月规定时间内将此表及项目明细表或花名册向县市统计局和县市考核办报送。

三、工作要求

（一）为民办实事考核办法依照《湘西自治州人民政府办公室关于印发湘西自治州为民办实事考核奖惩办法的通知》（州政办函〔2008〕84号）执行。奖惩办法依照《湘西自治州2014年为民办实事实施意见》（州办发〔2014〕12号）执行。

（二）各级各部门要如实报送为民办实事任务完成情况，做到数据来源清楚、客观真实。

（三）各县市考核办、州直主要责任单位每月报送的数据，由分管领导签字或盖章，并加盖单位公章后，报同级统计部门评估认定后报州考核办。

（四）各县市考核办上报县市统计部门和上级部门的标准、数据必须一致。县市主要责任单位上报县市考核办、县市统计部门和上级部门的标准、数据必须一致。州直主要责任单位上报州考核办、州统计局和上级部门的标准、数据必须一致。

各级各部门对每月上报的数据都需要存档，上报数据如需修改的应及时通知所有数据存档部门，做好相应修改工作。严禁出现漏改、漏报等现象。

（五）州考核办根据各级各部门数据上报情况，对错报、漏报、延报等现象，在平时考核中酌情扣分，年终考核统一综合折算。

（六）各级各部门在做好数据报送的同时要加强为民办实事任务的基础性工作，规范、全面地整理实事项目所涉及到的有关资料，建立完整的基础数据台帐。

附件：1、为民办实事项目基层表（一）

2、为民办实事项目基层表（二）

3、2014年为民办实事工作进度报表

4、2014年县市为民办实事工作进度报表

附件1

为民办实事项目基层表（一）

单位名称：                                                 报送时间：   年   月   日

| 项目名称 | 项目建设地址 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：需提供为民办实事基层表（一）的项目为：农村公路建设、新农村示范村建设、农民合作社省级示范社建设、义务教育合格学校建设、农村公办幼儿园建设、新增公租房（含廉租房）建设、城市棚户区和国有工矿棚户区改造、农村敬老院的改扩建、精神卫生服务机构的改扩建、农民健身工程和室外健身路径工程的建设等项目，以上实事项目均应向同级统计部门提供项目明细表。

附件2

为民办实事项目基层表（二）

单位名称：                                              报送时间：    年   月   日

|  | 项目名称 | 计划完成数 | 累计完成数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全州 |  |  |  |
| 吉首市 |  |  |  |
| 泸溪县 |  |  |  |
| 凤凰县 |  |  |  |
| 花垣县 |  |  |  |
| 保靖县 |  |  |  |
| 古丈县 |  |  |  |
| 永顺县 |  |  |  |
| 龙山县 |  |  |  |

备注：需提供为民办实事基层表（二）的项目为：解决农村人口饮水不安全问题、新增城镇就业、为农村寄宿制学校添置学生床位、农村危房改造、30个市县供水厂出厂水水质全面提升、新增城镇管输天然气用户、县以上城镇污水和生活垃圾无害化处理、确保农村五保户年分散供养标准、确保城乡人均最低生活保障标准、贫困残疾人无障碍改造、抢救性康复贫困残疾儿童、救治救助贫困重性精神病患者、新增社会治安视频监控摄像头、省级以上公益林管护面积到位率、省级以上公益林补偿资金发放到位率等项目，以上所有实事项目均应向县市区统计部门报送项目明细表或花名册。

附件3

2014年1-  月为民办实事工作进度报表

填报单位：       	       分管领导：             填报人：

| 考核项目指标名称 | 目标任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报单位自评意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 统计局评估意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

注：1、每月6日前交同级考核办；

2、各责任单位上报同级考核办的数据必须与下级上报数据和上报上级主管部门数据一致。

附件4

2014年1-   县市为民办实事工作进度报表

填报单位(盖章)：                      主管领导签字：              填报人：

| 事项 | 考核指标 | 工作目标 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村公路建设 |  |  |  |
| 2 | 解决农村人口饮水不安全问题 |  |  |  |
| 3 | 新增城镇就业 |  |  |  |
| 4 | 建设农村小康示范点 | 建设新农村示范村 个 |  |  |
|  |  | 建设农民合作社省级示范社 个 |  |  |
| 5 | 中小学校和幼儿园建设 | 建设义务教育合格学校 所 |  |  |
|  |  | 为农村寄宿制学校添置学生床位 个 |  |  |
|  |  | 建设农村公办幼儿园 所 |  |  |
| 6 | 保障房建设 | 农村危房改造 户 |  |  |
|  |  | 新增公租房（含廉租房） 套 |  |  |
|  |  | 城市棚户区改造 户 |  |  |
|  |  | 国有工矿棚户区改造 户 |  |  |
| 7 | 城镇供水供气 | 供水厂出厂水水质全面提升 |  |  |
|  |  | 新增城镇管输天然气用户 户 |  |  |
| 8 | 县以上城镇污水和生活垃圾无害化处理 | 污水处理率达到 % |  |  |
|  |  | 生活垃圾无害化处理率达到 % |  |  |
| 9 | 农村五保供养 | 改扩建农村敬老院 所 |  |  |
|  |  | 确保农村五保户年分散供养标准不低于2640元 |  |  |
| 10 | 确保城乡人均最低生活保障标准 | 城市不低于330元/月 |  |  |
|  |  | 农村不低于165元/月 |  |  |
| 11 | 贫困残疾人救助工程 | 贫困残疾人家庭无障碍改造 户 |  |  |
|  |  | 抢救性康复贫困残疾儿童 名 |  |  |
| 12 | 重性精神病患者救治救助工程 | 改扩建精神卫生服务机构 家 |  |  |
|  |  | 救治救助贫困重性精神病患者 人 |  |  |
| 13 | 新增社会治安视频监控摄像头 |  |  |  |
| 14 | 生态公益林保护建设 | 省级以上公益林管护面积到位率100% |  |  |
|  |  | 省级以上公益林补偿资金发放到位率100% |  |  |
| 15 | 全民健身工程设施建设 | 农民健身工程 个 |  |  |
|  |  | 室外健身路径工程 个 |  |  |
| 县市统计局评估意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、每月6日前交州考核办；

2、各县市上报州考核办的数据必须与上报州直各相关责任单位的数据一致。

—————————————————

湘西自治州为民办实事考核办公室               2014年5月  日印发

—————————————————