2015年1- 7 月重点民生实事项目进度报表

填报单位(盖章)：湘西州为民办实事考核办  主管领导签字：吴明强  填报人：舒中伟

| 事项 | 考核指标 | 工作目标 | 完成情况 | 备注 （完成率） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路建设 | 建设农村公路1261公里 | 768.74公里 | 61% |
|  |  | 完成993公里普通公路安保设施建设 | 330.651公里 | 33% |
| 2 | 解决农村人口 饮水不安全问题 | 20万人 | 128402人 | 64.2% |
| 3 | 新增城镇就业 | 2.1万人 | 16366人 | 77.9% |
| 4 | 中小学校和幼儿园建设 | 建设义务教育合格学校14所 | 完成投资4104.9万元 | 投资率177% |
|  |  | 建设农村公办幼儿园6所 | 完成投资509万元 | 投资率85.6% |
| 5 | “两房两棚”建设 | 农村危房改造9000户 | 第一批6600户指标下达至各县市 |  |
|  |  | 农垦危房改造50户 | 32户 | 64% |
|  |  | 新增公共租赁住房10600套 | 开工7921套 | 开工率75% |
|  |  | 城市棚户区改造22600套 | 开工16079套 | 开工率71% |
|  |  | 国有工矿棚户区改造800套 | 开工700套 | 开工率87% |
| 6 | “两供两治”设施建设 | 新增管输天然气用户6500户 | 3886户 | 59.8% |
|  |  | 8个县市县以上城镇公共供水厂水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）要求 | 3个县市水质达标，其他5个县市正在改进 |  |
|  |  | 县以上城镇污水处理率达到86%以上 | 处理率90.22% | 104.9% |
|  |  | 县以上城镇生活垃圾无害化处理率达到90%以上 | 处理率94.08% | 104.5% |
| 7 | 帮助0—7岁残疾儿童实施抢救性康复 | 359名 | 在训374名 | 形象进度80% |
| 8 | 救治救助重性精神疾病患者工程 | 救治救助贫困重性精神疾病患者1000人 | 752名正在治疗 | 形象进度75.2% |
|  |  | 改扩建精神卫生服务机构2家 | 开工2家 |  |
| 9 | 新增社会治安视频监控摄像头 | 2300个 | 2563个 | 111.4% |
| 10 | 建设社区矫正中心 | 4个 | 完成1个，其余3个正在建设 | 形象进度82.5% |
| 11 | 新增养老服务床位 | 698张 | 正在建设 | 形象进度63.1% |
| 12 | 农贸市场标准化改造 | 20个 | 完成投资3103万元 | 投资率46.9% |
| 13 | 农村环境综合整治 | 98个行政村 | 正在实施 | 形象进度77% |
| 14 | 行政村配电网改造 | 30个行政村 | 6个 | 20% |
| 州统计局评估意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |