2019年1- 6月重点民生实事项目进度报表

填报单位(盖章)：湘西州重点民生实事考核办 主管领导签字：吴明强 填报人：舒中伟

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **事项** | **考核指标** | | **工作目标** | **完成情况** | | **备注** |
| **形象进度** | **投入资金** |
| 1 | 新增城镇就业 | | 21000人 | 72.95% |  | 已完成15319人 |
| 2 | 自然村通水泥（沥青）路 | | 700公里 | 53.2% | 17668.965万元 | 已完成372.698公里 |
| 提质改造农村公路 | | 167公里 | 51% | 1964.834万元 | 已完成85.091公里 |
| 3 | 新增农村通自来水人口 | | 69200人 | 61.54% | 5930.37万元 | 已完成42586人 |
| 4 | 减少义务教育大班额 | | 1029个 | 26.92% | 28739万元 | 已消除277个班 |
| 5 | 农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 | | 37440人 | 78.35% | 410.676万元 | 已完成29334人 |
| 孕产妇免费产前筛查 | | 16800人 | 60.99% | 204.92万元 | 已完成10246人 |
| 6 | 提高农村低保标准和救助水平 | | 不低于3480元/年、185元/月 | 87.5% | 15414.97万元 | 提标文件均已下发，1-5月份古丈月人均救助水平与永顺农村低保标准低补发未到位，其他县市均达标 |
| 提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准 | | 不低于60元/人/月和60元/人/月 | 87.5% | 2813.564万元 | 除保靖县（正在行文）外，其余县市均达标 |
| 7 | 所有县市实现二甲公立医院全覆盖 | | 1个 | 40% | 392万元 | 已完成前期，正在推进中 |
| 基本消除村卫生室“空白村” | | 90个 | 50% | 297.9万元 | 已完工30个，在建24个，其余处以前期工作阶段 |
| 8 | 改（新）建农村户用厕所 | | 25375户 | 38% | 2748.398万元 | 已完成9679户 |
| 9 | 推行一村一辅警 | | 1568（1567）人 | 100% | 2357.87万元 | 任务数因统计有误，年底以省民政厅调整的任务数为准 |
| 10 | 完成10千伏及以下行政村配电网改造 | | 完成投资2800万元 | 88% | 2465万元 | 已完成投资2465万元 |
| 11 | 数字广播电视户户通工程 | 台站开展省级节目数字化覆盖 | 2座 | 45% |  | 已完成前期工作，待省里下发设备后配发安装 |
| 新增直播卫星用户 | 12000户 | 45% |  | 已完成前期工作，待省里下发设备后配发安装 |
| 12 | 农村高速宽带网络覆盖工程 | 新建贫困自然村通光纤 | 497个 | 56.53% | 1136万元 | 已完成281个村 |
| 新建行政村4G基站 | 44个 | 100% | 2684.7万元 | 已完成44个 |